## Plan de pruebas
Plan de Pruebas
Proyecto: E-Comerce
Version/Build: 1 / 2020.10.07
URL/Acceso a la versión: https://www.automationpractice.com/
Número Versión | Acción C,M,D,A | Fecha Acción | Resumen cambios |  |  | Responsable de la acción | Aprobado por | Distribuido a
1 | C | 2020-07-11 | Creación del plan de prueba |  |  | Marena Venancino
Propósito tiene la prueba: |  | Realizar pruebas End To End de los siguientes módulos. Home, Listado de Productos, Compra y Mi Cuenta, de la página ecomerce automationpractice.com usando la herramienta Tescafe y Javascript.
Cuando se realizará la prueba: |  | Cuando la versión de la primera fase esté desplegado en el ambiente master y la segunda fase en el ambiente staging |  | Versión de Navegador | Base de Datos
Quien o quienes es responsible De realizar la prueba: |  | Marena Venancino
Por que se realizará la prueba: |  | 1) Verificar la versión Fase 1 para los módulos Home, Listado de Productos, Compra y Mi Cuenta.
2) Para la Fase 2 entregada. Realizar un regression test y encontrar posibles bugs sobre la version verificada en la Fase 1
Donde se realizará la prueba: |  | 1) La primera fase se realizarán en el ambiente master en la fecha de entrega 07 Octubre, 2020
2) La segunda fase se realizará en el ambiente staging , fecha de entrega por definir
Cómo se realizará la prueba: |  | Set de pruebas automatizadas en los modulos de Home, Listado de Productos, Compra y Mi Cuenta, que estarán definidas como pruebas End to End
Alcance de la prueba: |  | 1) Set de pruebas automatizadas end to end para el Home, Listado de Productos, Compra y Mi Cuenta usando Tescafe con javascript
2) Set de pruebas compartida en Github
3) Reporte de resultado pruebas
Tipo de pruebas a ejecutar: |  | 1) Automatizada funcional
2) Pruebas de regresion automatizada
Riesgo: |  | Que las versiones del build no sean la correcta o con construcción diferente
El ambiente no esté disponible para el diseño, contruccion y ejecución de las pruebas.
Que los id de los elmentos selectores tengan nombre distintos entre diferentes ambientes o versiones
Criterios de Aceptación: |  | Que las pruebas automatizadas para los módulos Home, Listado de Productos, Compra y Mi Cuenta sean corrido al 100% sin fallos
Recursos: |  | Nro. personas | 1 QA automation 1 QA funcional
|  | Sistema operativo | Linux 16 RAM, disco SSD
|  | Acceso | Acceso al proyecto en Github
Tiempo en días: |  | Actividad | 2: 2 en la primera fase de diseño y contruccion de las pruebas y 1 en la segunda fase para mantenimiento y ejecución |  |  | Óptimista en días | Pesimista
|  | Creación y approvacion de plan de pruebas |  |  |  | 0.5 | 1
|  | Diseño y estructura del proyecto | Linux 16 RAM, disco SSD |  |  | 2 | 4
|  | Definicion construcción de los test y Page Object Model |  |  |  | 1 | 5
|  | Definicion construcción de los test con JavaScript |  |  |  | 3 | 6
|  | Integracion de las pruebas en Github y resolucion de issues y conflictos |  |  |  | 1 | 2
|  | Ejecucion de pruebas fase 1 y fase 2 |  |  |  | 2 | 4
|  | Reporte de issues y Re-test |  |  |  | 2 | 4
|  | Seguimiento / reporte / control y entrega del proyecto. |  |  |  | 0.5 | 1
|  | Total |  |  |  | 12 | 27
Suṕuestos |  | El ambiente http://automationpractice..com está estable y disponible. Se tiene la versión del sistema en el ambiente correcto. Se han realizado pruebas en desarrollo para garantizar la calidad mínima. Plan de Prueba y de los escenarios aprobados. Los accesos que se requiera de manera oportuna, en caso contrario, se invertira tiempo en la generación de la mismas.